Российская Федерация Новгородская область АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 21.03.2022 № 23-рг

р.п. Демянск

Об утверждении плана-графика муниципальной «дорожной карты» по созданию новых мест дополнительного образования в Демянском муниципальном районе в 2022 год

В целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» во исполнение распоряжения Правительства Новгородской области от 18.10.2020 № 334-рг «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по созданию в Новгородской области в 2022-2023 годах новых мест дополнительного образования детей»

1. Утвердить прилагаемый План-график муниципальной «дорожной карты» по созданию новых мест дополнительного образования в Демянском муниципальном районе в 2022 году на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее Центр).

2. Назначить Долинскую Наталью Викторовну, заместителя Главы Администрации района, должностным лицом, ответственным за создание новых мест дополнительного образования детей.

3. Утвердить рабочую группу по созданию новых мест дополнительного образования в Демянском муниципальном районе в составе:

Долинская Н.В. -заместитель Главы Администрации района, председатель рабочей группы

Члены рабочей группы:

Белоус Л.М. – директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» (по согласованию)

Дерибас И.А. – председатель комитета по образованию Администрации Демянского муниципального района

Ильина Н.В. – начальник отдела анализа  планирования и контроля Муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения муниципальной системы образования» (по согласованию)

Шумилов А.Е. – главный специалист комитета по образованию Администрации Демянского муниципального района (по согласованию).

4. Опубликовать распоряжение в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района

Глава района А.Н. Сапогов

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации района от 21.03.2022 № 23-рг |
| --- | --- |

План-график

муниципальной «дорожной карты» по созданию новых мест дополнительного образования в

Демянском муниципальном районе в 2022 год

| № п/п | Описание действий | Ответственный | Срок исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1 | Определение и утверждение должностного лица, ответственного за создание новых мест дополнительного образования детей | Администрация Демянского муниципального района | март 2022 | распоряжение об определении и утверждении должностного лица, ответственного за создание новых мест дополнительного образования |
| 2 | Создание рабочей группы по созданию новых мест дополнительного образования детей | Администрация Демянского муниципального района | март 2022 | распоряжение о составе рабочей группы по созданию новых мест дополнительного образования детей |
| 3 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей | комитет по образованию Администрации Демянского муниципального района | март 2022 | приказ комитета по образованию Администрации Демянского муниципального района |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт помещений Центра | комитет по образованию Администрации Демянского муниципального района, МОЦ | март 2022 | смета на ремонт помещений Центра |
| 5 | Брендирование помещений для создания новых мест | комитет по образованию Администрации Демянского муниципального района, МОЦ | март – апрель 2022 | смета и проект брендирования помещений Центра |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап реализации |  |  |  |  |
| 6 | Согласование и утверждение перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей | комитет по образованию Администрации Демянского муниципального района, МОЦ | март 2022 | согласованный примерный перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей |
| 7 | Проведение заседания рабочей группы | председатель рабочей группы | в течение года | протоколы заседаний |
| 8 | Проведение мониторинга работы по приведению площадки, предназначенной для создания новых мест дополнительного образования детей, в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей | рабочая группа | март 2022 июль 2022 август 2022 | информационное письмо с приложением видеоотчета |
| 9 | Проведение «косметического» ремонта помещений, приведение площадки Центра согласно современным и актуальным стандартам оформления образовательных и общественных пространств | комитет по образованию Администрации Демянского муниципального района, МОЦ | 11.07.2022 | приведение помещений Центра в соответствие требованиям, предъявляемым к помещениям, в которых осуществляется образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в том числе СанПиН 2.4.4.3172–14, СП 59.13330.2012 и СП 138.13330.2012), и согласно современным и актуальным стандартам оформления образовательных и общественных пространств; |
| 10 | Установка оборудование и средств обучения и воспитания | МОЦ | 25.08.2022 |  |
| 11 | Приемка вновь созданных мест дополнительного образования детей | рабочая группа | 31.08.2022 | определение степени готовности вновь созданных мест |
| 12 | Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места дополнительного образования детей | комитет по образованию Администрации Демянского муниципального района, МОЦ | 31.08.2022 | свидетельство о повышении квалификации |
| 13 | Размещение информации о наборе учащихся на новые места дополнительного образования детей | МАУДО «Центр детского творчества» | 01.06.2022 | рекламная акция |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Организация набора детей, учащихся по образовательным программам на вновь созданных местах дополнительного образования детей | МАУДО «Центр детского творчества» | 01.09.2022 | приказы образовательных организаций о зачислении |
| 15 | Торжественное открытие вновь созданных мест дополнительного образования детей | МАУДО «Центр детского творчества | 01.10.2022 | информационное освещение в средствах массовой информации |
| Аналитический этап |  |  |  |  |
| 16 | Мониторинг первого этапа плана-графика муниципальной «дорожной карты» по созданию новых мест дополнительного образования в Демянском муниципальном районе в 2022 год. (далее – муниципальная «дорожная карта») | комитет по образованию Администрации Демянского муниципального района, МОЦ | апрель 2022 | 100% мероприятий муниципальной «дорожных карт» исполнены |
| 17 | Мониторинг второго этапа реализации муниципальной «дорожной карты» | комитет по образованию Администрации Демянского муниципального района, МОЦ | октябрь 2022 | 100% мероприятий муниципальной «дорожных карт» исполнены |
| 18 | Подготовка аналитических материалов | комитет по образованию Администрации Демянского муниципального района, МОЦ | октябрь 2022 | подготовлены аналитические рекомендации |
| 19 | Определение эффективности организации работы на вновь созданных местах дополнительного образования детей | рабочая группа | декабрь 2022 | аналитическая справка |