|  |
| --- |
| ПРОЕКТ |
| **Российская Федерация**  **Новгородская область**  **АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № |
| р.п. Демянск |
| **Об утверждении муниципальной программы Демянского муниципального округа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Кневицкой сельской территории Демянского муниципального округа на 2024 – 2030 годы»** |
|  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Демянского муниципального округа от 18.09.2023 № 5 «О правопреемстве органов местного самоуправления Демянского муниципального округа Новгородской области», Постановлением Администрации района от 10.11.2023 № 1073 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Демянского муниципального округа, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», Администрация Демянского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Демянского муниципального округа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Кневицкой сельской территории Демянского муниципального округа на 2024 – 2030 годы».

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2024 года.

3. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района;

**Проект подготовила: Т.В.Бурыкина**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации  района от № |

**Муниципальная программа**

**Демянского муниципального округа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Кневицкой сельской территории Демянского муниципального округа на 2024 – 2030 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы | Территориальное развитие, содержание и благоустройство Кневицкой сельской территории Демянского муниципального округа на 2024 – 2030 годы |
| 2. | Ответственный  исполнитель муниципальной программы | Кневицкий территориальный отдел Администрации Демянского муниципального округа (далее территориальный отдел) |
| 3. | Соисполнители муниципальной программы | Предприятия и организации заключившие муниципальные контракты на выполнение работ, предоставление услуг, субъекты малого и среднего предпринимательства, физические лица |
| 4. | Подпрограммы муниципальной программы | нет |
| 5. | Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель 1: Содержание и благоустройство Кневицкой сельской территории | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности | | | | | | | |
| 1.1.1 | Доля подъездных путей к пожарным водоемам в удовлетворительном состоянии (%) | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.2. | Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог | | | | | | | |
| 1.2.1 | Снижение количества обращений граждан о неудовлетворительном состоянии дорог (шт.) | 8 | 7 | 6 | - | - | - | - |
| 1.3. | Задача 3. Организация уличного освещения | | | | | | | |
| 1.3.1 | Доля уличного освещения в рабочем состоянии (%). | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.4. | Задача 4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | | | | | | | |
| 1.4.1 | Доля мест захоронений, содержащихся в надлежащем состоянии (%). | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.5 | Задача 5. Повышение эстетического уровня благоустройства, улучшение санитарного состояния территории | | | | | | | |
| 1.5.1 | Доля мест общего пользования, мест отдыха, содержащихся в нормативном состоянии (%). | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.5.2 | Доля площадей населенных пунктов, где проводятся мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского (%). | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2024-2030 годы.

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | |
| областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального округа | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2024 | - | - | 1844,3 | - | 1844,3 |
| 2025 | - | - | 1880,3 | - | 1880,3 |
| 2026 | - | - | 1899,3 | - | 1899,3 |
| 2027 | - | - | - | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | - |
| 2029 | - | - | - | - | - |
| 2030 | - | - | - | - | - |
| Всего: | - | - | 5623,9 | - | 5623,9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной  программы: | - повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения; снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей;  - повышение доли протяженности автомобильных дорог в населенных пунктах сельской территории соответствующим нормативным требованиям, обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах в населенных пунктах сельской территории;  - сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешних обликов населенных пунктов сельской территории; создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий жизни населенных пунктов сельской территории; повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов; повышение качества уровня жизни населения на сельской территории. |
|  |  |  |

**I. Обеспечение пожарной безопасности, характеристика текущего состояния в сфере развития и благоустройства населенных пунктов Кневицкой сельской территории, приоритеты и цели политики**

**в данном направлении**

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельской территории.

Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от пожаров зданий и домов, а также осведомленности населения об элементарных требованиях пожарной безопасности предполагается организация и проведение программных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров.

Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения Кневицкой сельской территории необходимо постоянное поддержание состояния автодорог.

Протяжённость дорог общего пользования местного значения составляет 15,67 км.

Дороги общего пользования местного значения подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- механизированная расчистка автомобильных дорог от снежных заносов и борьба с зимней скользкостью;

- восстановление профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с грунтовым покрытием с добавлением и без добавления новых материалов.

Наиболее актуальной проблемой в состоянии дорог является отсутствие усовершенствованного покрытия на дорогах.

В последние несколько лет в населенных пунктах Кневицкой сельской территории проводился большой объем работ по благоустройству: модернизация уличного освещения, установка детских игровых и спортивных площадках, вырубка аварийных деревьев, содержание гражданских кладбищ, организован сбор и вывоз мусора в населенных пунктах, уборка несанкционированных свалок, обустройство территорий возле памятников погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, открытие зон отдыха жителей, проводятся мероприятия по уничтожению очагов борщевика Сосновского.

В настоящее время проблема благоустройства сельской территории является одной из наиболее значимых и насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Понятие «благоустройство сельской территории» включает в себя целый комплекс работ по уборке сельской территории, развитию рекреационных зон, работу по содержанию малых архитектурных форм и т.д. Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения поселения.

Однако объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизнедеятельности населения. Многие элементы на детских игровых и спортивных площадках в настоящее времени нуждаются в ремонте, постоянном обслуживании, а сами площадки в освещении в соответствии с нормативными требованиями. Назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства сельской территории.

Данная муниципальная программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства сельской территории:

совершенствование системы комплексного благоустройства сельской территории;

повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельской территории;

активизацию работ по строительству систем наружного освещения детских игровых и спортивных площадок;

организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельской территории;

приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

Одним из главных приоритетов развития сельской территории является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности современной среды.

**II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических**

**и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут помешать следующие возможные риски:

риск неполного финансирования мероприятий муниципальной программы из средств бюджета;

внутренние риски, мерами управления которыми являются выработка механизма управления реализацией муниципальной программы, обеспечивающего своевременную оценку ее результатов, обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы.

**III. Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель –Кневицкий территориальный отдел Администрации Демянского муниципального округа.

Территориальный отдел контролирует ход реализации мероприятий муниципальной программы; координирует выполнение мероприятий муниципальной программы; обеспечивает эффективность муниципальной программы, целевого использования средств; готовит предложения и изменения в программу; осуществляет подготовку годового отчета и предоставляет его в управление по экономическому развитию, сельскому хозяйству и продовольствию Администрации округа в срок до 15 марта года, следующего за отчетным; обеспечивает размещение муниципальной программы и годовых отчетов по ней в единой информационной системе ГАС «Управления».

**IV. Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Исполнитель  мероприятия | Срок реализации | Целевой  показатель  (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание пожарных водоемов и подъездных путей к ним | территориальный отдел | 2024-2030 | 1.1.1 | бюджет муниципального округа | 16,0 | 16,0 | 16,0 | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | территориальный отдел | 2024-2030 | 1.2.1 | бюджет муниципального округа | 720,0 | 756,0 | 775,0 | - | - | - | - |
| 3. | Задача 3. Организация уличного освещения | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Техническое обслуживание и ремонт уличного освещения, электроэнергия для освещения улиц, материалы | территориальный отдел | 2024-2030 | 1.3.1 | бюджет муниципального округа | 580,0 | 580,0 | 580,0 |  | - | - | - |
| 4. | Задача 4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения:  - содержание гражданских кладбищ: регистрация умерших, отвод места захоронения, расчистка дополнительной площади; очистка и вывоз мусора, благоустройство;  - содержание воинских захоронений: очистка и вывоз мусора, благоустройство | территориальный отдел | 2024-2030 | 1.4.1 | бюджет муниципального округа | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - |
| 5. | Задача 5. Повышение эстетического уровня благоустройства, улучшение санитарного состояния территории | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Мероприятия по благоустройству:  - ремонт детских игровых и спортивных площадок: замена пришедших в негодность отдельных элементов на конструкциях;  - сбор и вывоз мусора, листвы;  - спиливание деревьев;  -скашивание травы на общественных территориях, детских игровых и спортивных площадках;  - приобретение материалов (ГСМ, корд, запчасти к триммеру, бензопиле);  - организация и проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | территориальный отдел | 2024-2030 | 1.5.1-1.5.2 | бюджет муниципального округа | 478,3 | 478,3 | 478,3 | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального округа | | | | | | 1844,3 | 1880,3 | 1899,3 | - | - | - | - |
| Итого по программе | | | | | | **1844,3** | **1880,3** | **1899,3** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**V. Порядок**

**расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации**

**«Территориальное развитие, содержание и благоустройство Кневицкой cельской территории Демянского муниципального округа на 2024 – 2030 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| 1.1.1 | Доля подъездных путей к пожарным водоемам в удовлетворительном состоянии (%) | определяется, как отношение количества подъездных путей к пожарным водоемам в удовлетворительном состоянии к общему количеству пожарных водоемов | территориальный отдел |
| 1.2.1 | Снижение количества обращений граждан о неудовлетворительном состоянии дорог (шт.) | определяется, как уменьшение количества обращений к предыдущему периоду | мониторинг обращений в территориальный отдел и Администрацию округа |
| 1.3.1 | Доля светильников уличного освещения в рабочем состоянии (%) | определяется, как отношение количества светильников в рабочем состоянии к общему количеству светильников уличного освещения | территориальный отдел |
| 1.4.1 | Доля мест захоронений, содержащихся в надлежащем состоянии (%). | определяется, как отношение мест захоронений, содержащихся в надлежащем состоянии к общему количеству мест захоронений | территориальный отдел |
| 1.5.1 | Доля мест общего пользования, мест отдыха, содержащихся в нормативном состоянии (%). | определяется, как отношение мест общего пользования, мест отдыха, содержащихся в нормативном состоянии к общему количеству мест общего пользования, мест отдыха | территориальный отдел |
| 1.5.2 | Доля площадей населенных пунктов, где проводятся мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского (%). | определяется, как отношение площадей населенных пунктов, где проводятся мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского к общей площади населенных пунктов, занятых борщевиком Сосновского | территориальный отдел |

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

Постановления Демянского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

**Об утверждении муниципальной программы Демянского муниципального округа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Кневицкой сельской территории Демянского муниципального округа на 2024 – 2030 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата поступления на согласование, подпись | Наименование должности, инициалы и фамилия руководителя, с которым согласуется проект документа | Дата номер документа, подтверждающего согласование, или дата согласования, подпись |
|  | Первый заместитель Главы администрации района Н.В. Шенгоф |  |
|  | Заведующий отделом правового  обеспечения Администрации района С.Ю. Михайлов |  |
|  | Председатель комитете финансов Администрации района Л.В.Власова |  |
|  | Председатель контрольно-счетной палаты Администрации района Н.И.Мурашова |  |
|  | Заместитель начальника управления по организационным и общим вопросам Администрации района  С.А.Денисова |  |
|  | Начальник управления по экономическому развитию и сельскому хозяйству Администрации района  Н.С.Гарина |  |