**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Демянского городского поселения за 2022 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Демянского городского поселения (далее – муниципальные программы) подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Демянского муниципального района и Демянского городского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Демянского муниципального района от 11.07.2022 № 704 ( с учетом внесенных изменений от 27.02.2023 № 151) на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ, представленных в управление по экономическому развитию и сельскому хозяйству Администрации Демянского муниципального района, и согласованных с комитетом финансов Администрации Демянского муниципального района в части финансирования муниципальных программ Демянского городского поселения.

В 2022 году Администрация Демянского муниципального района придерживалась курса, который был сформирован при составлении бюджета Демянского городского поселения через систему приоритетов.

Выполнение мероприятий осуществлялось в соответствии с утвержденными 16 муниципальными программами, которые являются документами стратегического планирования. Перечень муниципальных программ утвержден распоряжением Администрации Демянского муниципального района от 16.11.2021 № 355-рг.

В муниципальных программах определены цели, достижение которых направлено на качественное решение проблем в различных областях жизни поселка.

Финансирование программ осуществлялось по фактической потребности.

Оценка эффективности муниципальных программ (далее-оценка эффективности) по итогам 2022 года проведена ответственными исполнителями муниципальных программ Администрации Демянского муниципального района в соответствии с установленным Порядком по следующим критериям:

- степень достижения целей и решения задач (достижение значений показателей и достижение выполнения мероприятий),

- степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств бюджета Демянского муниципального района и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы.

**Обобщенные сведения о достижении установленных целевых показателей муниципальных программ представлены в приложении №1.**

Целевые значения показателей выполнены полностью в 16 программах городского поселения:

«Развитие системы управления муниципальным имуществом Демянского городского поселения на 2017-2023 годы»,

«Управление муниципальными финансами Демянского городского поселения на 2017-2023 годы»,

«Развитие информационного общества в Демянском городском поселении на 2017-2022 годы»,

«Развитие системы водоснабжения и водоотведения Демянского городского поселения на 2017-2024 годы»,

«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Демянском городском поселении на 2018-2022 годы»,

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Демянского городского поселения на 2017-2024 годы»,

«Охрана окружающей среды и экологической безопасности на территории Демянского городского поселения на 2018-2024 годы»,

«Корректировка Генерального плана Демянского городского поселения 2017-2022 годы»,

«Газификация Демянского городского поселения на 2017-2024 годы»,

«Формирование современной городской среды на территории Демянского городского поселения на 2018-2024 годы»,

«Благоустройство Демянского городского поселения на 2017-2024 годы»,

«Жилищное хозяйство Демянского городского поселения на 2017-2024 годы»,

«Развитие физической культуры и спорта в Демянском муниципальном районе на 2017-2024 годы»,

«Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Демянского городского поселения на 2017-2024 годы»,

«Развитие культуры Демянского городского поселения на 2017-2024 годы»

«Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание населения поселения на 2017-2024 годы».

**Обобщенные сведения о выполнении мероприятий муниципальных программ представлены в приложении №2**

Мероприятия исполнены полностью в 14 программах:

«Управление муниципальными финансами Демянского городского поселения на 2017-2023 годы»,

«Развитие информационного общества в Демянском городском поселении на 2017-2022 годы»,

«Развитие системы водоснабжения и водоотведения Демянского городского поселения на 2017-2024 годы»,

«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Демянском городском поселении на 2018-2022 годы»,

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Демянского городского поселения на 2017-2024 годы»,

«Охрана окружающей среды и экологической безопасности на территории Демянского городского поселения на 2018-2024 годы»,

«Корректировка Генерального плана Демянского городского поселения на 2017-2022 годы»,

«Газификация Демянского городского поселения на 2017-2024 годы»,

«Формирование современной городской среды на территории Демянского городского поселения на 2018-2024 годы»,

«Благоустройство Демянского городского поселения на 2017-2024 годы»,

«Жилищное хозяйство Демянского городского поселения на 2017-2024 годы»,

МП «Развитие физической культуры и спорта в Демянском городском поселении на 2017-2024 годы»,

«Развитие культуры Демянского городского поселения на 2017-2024 годы»,

«Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание населения поселения на 2017-2024 годы».

В муниципальной программе **«Развитие системы управления муниципальным имуществом Демянского городского поселения на 2017-2023 годы»** мероприятие «Организация работ по изготовлению кадастровых паспортов на объекты недвижимого муниципального имущества» выполнено на 20 % по причине отсутствия необходимости.

В муниципальной программе **«Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Демянского городского поселения на 2017-2024 годы»** мероприятие «Проведение ремонта автодорог общего пользования местного значения Демянского гороского поселения по пер.Молодежный и ул.Строителей», по проекту «Народны бюджет» не выполнен, т.к. данный проект на территории района в 2022 году уже не реализуется.

**Сведения о финансировании мероприятий муниципальных программ представлены в приложении №3.**

По 10 программам средства использованы на 95% и более

«Развитие системы управления муниципальным имуществом Демянского городского поселения на 2017-2023 годы»,

«Развитие информационного общества в Демянском городском поселении на 2017-2022 годы»,

«Развитие системы водоснабжения и водоотведения Демянского городского поселения на 2017-2024 годы»,

«Формирование современной городской среды на территории Демянского городского поселения на 2018-2024 годы»,

«Жилищное хозяйство Демянского городского поселения на 2017-2024 годы»

МП «Развитие физической культуры и спорта в Демянском городском поселении на 2017-2024 годы»,

«Развитие культуры Демянского городского поселения на 2017-2024 годы»,

«Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание населения поселения на 2017-2024 годы».

По 5 программам средства использованы не менее 70%

«Управление муниципальными финансами Демянского городского поселения на 2017-2023 годы»,

«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Демянском городском поселении на 2018-2022 годы»,

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Демянского городского поселения на 2017-2024 годы»,

«Газификация Демянского городского поселения на 2017-2024 годы»,

«Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Демянского городского поселения на 2017-2024 годы»

Финансирование в программах не предусмотрено:

- «Охрана окружающей среды и экологической безопасности на территории Демянского городского поселения на 2018-2024 годы»,

«Корректировка Генерального плана Демянского городского поселения на 2017-2022 годы»,

По программе «Благоустройство Демянского городского поселения на 2017-2024 годы» степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств бюджета составил 21%. В программе запланировано 35201 тыс.руб. на благоустройство набережной реки Явонь в п.Демянск, строительство которой планируется начать в 2023 году после разработки проектно-сметной документации, заказчиком которой является Благотворительный фонд развития и поддержки Демянского района.

По подпрограмме «Энергосбережение на территории Демянского городского поселения» программы «Жилищное хозяйство Демянского городского поселения на 2017-2024 годы» уровень фактических затрат составил 0% по причине отказа собственников многоквартирных домов устанавливать общедомовые счетчики.

По программе «Управление муниципальными финансами Демянского городского поселения на 2017-2023 годы» уровень финансирования составил 94% (по муниципальной программе в 2022 году запланировано финансирование в размере 10,0 тыс. рублей, освоено 9,4 тыс. рублей, отклонение от плана составило 0,6 тыс. рублей, денежные средства расходовались по фактической потребности).

Расходные обязательства, принятые Администрацией муниципального района, выполнены в полном объеме.

**Обобщенные результаты оценки эффективности муниципальных программ представлены в приложении №4**

Согласно проведенным расчетам определена оценка эффективности 16 реализуемых в 2022 году муниципальных программ, которая представлена в обобщенных результатах оценки эффективности (приложение 4).

В соответствии с результатами оценки эффективности **10 муниципальных программ** Демянского городского поселения признаны **с высоким уровнем эффективности:**

«Газификация Демянского городского поселения на 2017-2024 годы»,

«Корректировка Генерального плана Демянского городского поселения 2017-2022 годы»,

«Развитие информационного общества в Демянском городском поселении на 2017-2022 годы»,

«Развитие системы водоснабжения и водоотведения Демянского городского поселения на 2017-2024 годы»,

«Формирование современной городской среды на территории Демянского городского поселения на 2018-2024 годы»,

«Охрана окружающей среды и экологической безопасности на территории Демянского городского поселения на 2018-2024 годы»,

«Жилищное хозяйство Демянского городского поселения на 2017-2024 годы»

«Развитие физической культуры и спорта в Демянском городском поселении на 2017-2024 годы»,

«Развитие культуры Демянского городского поселения на 2017-2024 годы»,

«Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание населения поселения на 2017-2024 годы».

**5 муниципальных программ** Демянского городского поселения признаны **с удовлетворительным уровнем эффективности:**

«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Демянском городском поселении на 2018-2022 годы»,

«Управление муниципальными финансами Демянского городского поселения на 2017-2023 годы»,

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Демянского городского поселения на 2017-2024 годы»,

«Развитие системы управления муниципальным имуществом Демянского городского поселения на 2017-2023 годы»,

«Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Демянского городского поселения на 2017-2024 годы».

**Неудовлетворительными признана программа** «Благоустройство Демянского городского поселения на 2017-2024 годы».

Кроме того, неудовлетворительной признана подпрограмма«Энергосбережение на территории Демянского городского поселения» программы «Жилищное хозяйство Демянского городского поселения на 2017-2024 годы» по причине не использования финансовых средств (степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств 0%).

**Ответственным исполнителям** муниципальных программ рекомендовано на постоянной основе отслеживать своевременное выполнение мероприятий программы и целевых показателей, вносить изменения в НПА.

В результате отсутствия мониторинга по подпрограмме «Энергосбережение на территории Демянского городского поселения» программы «Жилищное хозяйство Демянского городского поселения на 2017-2024 годы» неоткорректированы планы по финансированию подпрограммы и как следствие, подпрограмма признана неудовлетворительной.

**Начальник управления по экономическому**

**развитию и сельскому хозяйству**

**Администрации Демянского**

**муниципального района Н.С.Гарина**