**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Демянского муниципального района за 2022 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Демянского муниципального района (далее – муниципальные программы) подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Демянского муниципального района и Демянского городского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Демянского муниципального района от 11.07.2022 № 704 ( с учетом внесенных изменений от 27.02.2023 № 151) на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ, представленных в управление по экономическому развитию и сельскому хозяйству Администрации Демянского муниципального района, и согласованных с комитетом финансов Администрации Демянского муниципального района в части финансирования муниципальных программ Демянского муниципального района.

В 2022 году Администрация Демянского муниципального района придерживалась курса, который был сформирован при составлении бюджета Демянского муниципального района через систему приоритетов.

Выполнение мероприятий осуществлялось в соответствии с утвержденными 23 муниципальными программами, которые являются документами стратегического планирования. Перечень муниципальных программ утвержден распоряжением Администрации Демянского муниципального района от 16.09.2013 № 111-рг (с учетом всех внесенных изменений).

В муниципальных программах определены цели, достижение которых направлено на качественное решение проблем в различных областях жизни района.

Финансирование программ осуществлялось по фактической потребности.

Оценка эффективности муниципальных программ (далее-оценка эффективности) по итогам 2022 года проведена ответственными исполнителями муниципальных программ Администрации Демянского муниципального района в соответствии с установленным Порядком по следующим критериям:

- степень достижения целей и решения задач (достижение значений показателей и достижение выполнения мероприятий),

- степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств бюджета Демянского муниципального района и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы.

**Обобщенные сведения о достижении установленных целевых показателей муниципальных программ представлены в приложении №1.**

Показатели исполнены полностью в 9 программах:

«Противодействие коррупции на 2019-2025 годы»,

«Профилактика правонарушений в Демянском муниципальном районе на 2017-2022 годы»,

«Организация транспортного обслуживания населения на территории Демянского муниципального района на 2020-2025 годы»,

«Развитие электронного правительства и информационного общества в Демянском муниципальном районе на 2017-2025 годы»,

«Развитие жилищного строительства на территории Демянского муниципального района на 2014-2024 годы»,

«Развитие культуры Демянского муниципального района на 2019-2024 годы»,

«Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Демянского муниципального района на 2017 – 2024 годы»,

«Реализация молодежной политики в Демянском районе на 2021-2026 годы»,

«Повышение безопасности дорожного движения Демянского муниципального района на 2017-2021 годы».

**Причины неисполнения (или не полного исполнения) целевых показателей муниципальных программ:**

**«Комплексное развитие сельских территорий Демянского муниципального района до 2025 года»**

Показатель «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности» выполнен на 50,4% по причине начала строительства домов в 2022году, а ввод планируется в 2023 году.

**«Развитие муниципальной службы и местного самоуправления в Демянском муниципальном районе (2021-2025 годы)»**

Показатель «Число муниципальных служащих, назначенных на руководящие должности из резерва управленческих кадров» признан не выполненным по причине отсутствия вакансий.

Показатель «Количество проведенных конкурсов по замещению вакантных должностей муниципальной службы» не выполнен по причине отсутствия необходимости проведения конкурса.

Показатель «Повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью ОМС района (в том числе их информационной открытостью)» признан не выполненным по итогам проведенного мониторинга.

Показатель «Увеличение количества ТОС, принявших участие в проведение конкурса «Лучшее ТОС Демянского муниципального района (число ТОС)»не выполнен, т.к. основное количество ТОС уже определены ранее.

**«Обеспечение прав потребителей в Демянском муниципальном районе на 2019– 2024 годы»**

Один из показателей («Количество документов, подготовленных для потребителей (претензии в хозяйствующие субъекты») признан не довыполнен, т.к. документы готовятся на количество обратившихся. В 2022 году было 2 обращения по защите прав потребителей и на эти обращения документы подготовлены в полном объеме.

**«Развитие малого и среднего предпринимательства Демянского муниципального района на 2017-2022 годы»**

Показатели «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек населения» выполнены не в полном объеме, т.к. в условиях снижения общей численности населения района снижается и количество субъектов малого и среднего предпринимательства.

**«Развитие торговли в Демянском муниципальном**

**районе на 2017-2023 годы»**

Показатели «Оборот розничной торговли» за 2022 год составил1810,9 млн. руб (план-1500,0 млн. руб), «Оборот розничной торговли на душу населения» составил 192,9 тыс. руб (план-155,0тыс. руб), «Оборот розничной торговли на рынках и ярмарках» составил 16,6 млн. руб. (план-45,0 млн. руб), «Индекс физического объема оборота розничной торговли в % к предыдущему году» за 2022 год составил 95,8% (план-100%), «Индекс физического объема оборота розничной торговли на рынках и ярмарках» за 2022 год составил 85,0 % (план – 95,3%) в связи с ростом цен и уменьшением доходов населения. Обеспеченность площадью торговых объектов, кв. м. на тыс. жителей за 2022 год составила 874,0 кв. м. (план – 850,0) кв. м., при этом норматив минимальной обеспеченности площадью торговых объектов на 1000 жителей составляет 582 кв. м .

**«Комплексное развитие и модернизация**

**жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района на 2017-2024 годы»**

Показатель «Протяженность системы водоотведения» выполнен на 96,9%, т.к. в плане учтено увеличение системы водоотведения за счет нового строительства, но строительства новых сетей не проводилось в виду отсутствия финансирования.

**«Развитие системы управления муниципальным имуществом Демянского муниципального района на 2017 – 2023 годы»**

Показатель «Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета района от сдачи в аренду муниципального имущества» выполнен на 87,7% по причине выкупа, одним из арендаторов, в июле 2022 года арендованного имущества в собственность и кроме того, еще один арендатор оплатил аренду за декабрь 2022 года в январе 2023 года.

**«Управление муниципальными финансами в Демянском муниципальном районе на 2019-2025 годы»**

По подпрограмме **«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Демянского муниципального района на 2019-2025 годы»** не достигнуто 2 целевых показателя по причине нарушения бюджетного законодательства по ст.107БК:

- уровень качества управления региональными финансами Демянского муниципального района по результатам оценки Министерства финансов Новгородской области за отчетный период (степень);

- отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки Министерства финансов Новгородской области) за отчетный период.

**«Развитие образования в Демянском муниципальном районе**

**на 2021-2026 годы»**

**В подпрограмме «Развитие дошкольного и общего образования в Демянскм муниципальном районе на 2021-2026 годы»**

Не выполнен в полном объеме показатель «Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей». Причина – отсутствие эффективной бюджетной политики в сфере дошкольного образования (материально-техническая и учебно-методическая базы устарели).

Не выполнен в полном объеме показатель «Удовлетворенность населения качеством общего образования». Причина - отсутствие объективной и релевантной информации у населения о системе образования, ее состояния и образовательных результатах.

**В подпрограмме «Развитие дополнительного образования в Демянском муниципальном районе на 2021-2026 годы»**

Не выполнен в полном объеме показатель «Повышение удовлетворенности населения качеством услуг дополнительного образования детей». Причина - отсутствие объективной и релевантной информации у населения о системе дополнительного образования, ее состояния и достижениях в сфере дополнительного образования.

Не выполнен в полном объеме показатель «Доля организаций дополнительного и дошкольного образования, реализующих мероприятия по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел». Причина – среди организаций дополнительного образования одно учреждение реализует программы спортивной направленности.

**В подпрограмме «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2021-2026 годы»**

Не выполнен в полном объеме показатель «Результативность использования субсидии, предоставляемой району в текущем финансовом году для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, по договорам найма специализированных жилых помещений». Причина - в текущем финансовом году из запланированной субсидии в размере 5060, 0 млн. рублей израсходовано 4200,0 млн. рублей. Оставшаяся сумма в размере 860 000 тысяч рублей будет израсходована в 2023 году.

Не выполнен в полном объеме показатель «Количество детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями в отчетном финансовом году в соответствии с ежегодно заключаемом соглашением между Департаментом образования и молодежной политики Новгородской области и Администрацией Демянского муниципального района Новгородской области о предоставлении субсидии из федерального и областного бюджетов». Причина - в 2022 году Администрацией Демянского муниципального района на областную субвенцию приобретено 5 благоустроенных квартир. Данные квартиры предоставлены 3 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

**В подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования в Демянском муниципальном районе на 2021-2026 годы»**

Не выполнен в полном объеме показатель «Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы». Причина - отсутствие потребности в денежных средствах.

**«Развитие физической культуры и спорта в Демянском муниципальном районе на 2021-2026 годы»**

Не выполнен в полном объеме показатель **«**Количество подготовленных спортсменов-разрядников» Выполнение составило 36%. Причина невыполнения показателя –климатические условия для получения разрядов по зимним видам спорта, низкий процент участия в соревнованиях по игровым видам спорта

Не выполнен в полном объеме показатель «Доля граждан района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в связи с отсутствием групп населения, осуществляющих целенаправленную подготовку к сдаче данных тестов. Выполнение составило 72%.

**«Развитие сельского хозяйства в Демянском муниципальном районе на 2020-2024 годы»**

Показатель «Производство мяса (скот на убой в живом весе) во всех категориях хозяйств» выполнен на 67,8% по причине сокращения поголовя скота в сельскохозяйственных предприятиях района

Показатель «Производство яиц во всех категориях хозяйств» выполнен на 89,7% в связи с ликвидацией крестьянских (фермерских) хозяйств, занимавшихся птицеводством.

Остальные показатели выполнены или перевыполнены.

**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Демянском муниципальном районе»**

Показатель «Количество проведенных в образовательных организациях пропагандистских компаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения» выполнен на 40% по причине карантина из-за вирусных инфекции.

**«Укрепление общественного здоровья среди населения Демянского муниципального района»**

Целевой показатель **«**Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей муниципального района» значительно ниже плановых значений в связи с дефицитом кадров в медицинских учреждениях муниципального района и, связанной с этим сложностью организации профилактической работы.

**«Градостроительная политика на территории Демянского муниципального района на 2021-2025 годы»**

Показатели «Количество изменений в схему территориального планирования Демянского муниципального района» и «Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования Демянского муниципального района» признаны не выполненными по причине отсутствия необходимости.

**Обобщенные сведения о выполнении мероприятий муниципальных программ представлены в приложении №2**

Мероприятия исполнены полностью в 9 программах:

«Противодействие коррупции на 2019-2025 годы»,

**«**Организация транспортного обслуживания населения на территории Демянского муниципального района на 2020-2025 годы»,

«Развитие электронного правительства и информационного общества в Демянском муниципальном районе на 2017-2025 годы»,

«Обеспечение прав потребителей в Демянском муниципальном районе на 2019 – 2024 годы»,

«Развитие торговли в Демянском муниципальном районе на 2017-2022 годы»

«Комплексное развитие сельских территорий Демянского муниципального района до 2025 года»,

«Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Демянского муниципального района на 2017 -2024 годы»,

«Развитие системы управления муниципальным имуществом Демянского муниципального района на 2017-2023 годы»,

«Укрепление общественного здоровья среди населения Демянского муниципального района».

**Причины неисполнения (или неполного исполнения) пунктов мероприятий муниципальных программ:**

**«Развитие сельского хозяйства в Демянском муниципальном районе на 2020-2024 годы»**

Мероприятие программы «Производство молока и мяса для его последующей реализации» выполнено в среднем на 85% по причине снижения поголовья КРС.

**«Развитие муниципальной службы и местного самоуправления в Демянском муниципальном районе (2021-2025 годы)»**

Мероприятие «Организация проведения аттестации муниципальных служащих» не проводился по причине запланированной следующей аттестации в ноябре 2024 года.

Мероприятие «Назначение муниципальных служащих на руководящие должности из резерва управленческих кадров» не выполнено по причине отсутствия вакансий.

Мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации района и её отраслевых органов» выполнено на 97,4% по причине экономии по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Мероприятие «Организация проведения конкурса «Лучшее ТОС Демянского муниципального района» не выполнен, т.к. конкурс не проводился.

Мероприятие «Организация и проведение конкурсов на замещение муниципальных должностей муниципальной службы» не выполнен по причине не проведения конкурса.

**«Профилактика правонарушений терроризма и экстремизма в Демянском муниципальном районе на 2017-2022 годы»**

Мероприятие «Организация изготовления и размещения средств наглядной агитации (плакаты, щиты, листовки), предупреждающих о необходимости бдительности в связи с возможностью совершения террористических актов и в целях недопущения призывов к нарушению общественного порядка и пропаганды деятельности организаций террористической и экстремистской направленности» не выполнено по причине отсутствия необходимости.

**«Развитие малого и среднего предпринимательства Демянского муниципального района на 2017-2022 годы»**

Мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по обеспечению твердым топливом (дровами) семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников, находящихся в служебной командировке в зоне действия специальной военной операции, проживающих в жилых помещениях с печным отоплением» не выполнен, т.к. само мероприятие внесено в программу в декабре 2022 года. В этот период разрабатывались НПА, а выплаты субсидий будут осуществляться в 2023 году.

**«Развитие жилищного строительства на территории Демянского муниципального района на 2014-2024 годы»**

В подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Демянского района на 2014-2024 годы» признаны не выполненными 3 мероприятия:

- Направление предложений в департамент по корректировке адресного перечня земельных участков Новгородской области для жилищного строительства по причине отсутствие необходимости.

- «Внесение изменений в схему территориального планирования Демянского района» по причине отсутствия средств.

- «Корректировка адресного перечня земельных участков Демянского района для жилищного строительства» по причине отсутствия необходимости.

**«Комплексное развитие и модернизация**

**жилищно-коммунального хозяйства Демянского**

**муниципального района на 2017-2024 годы»**

В подпрограмме «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Демянского муниципального района на 2017-2024 годы» мероприятие «Капитальный ремонт сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды» из-за погодных условий выполнен на 30%. Завершится капитальный ремонт в 2023 году.

В подпрограмме «Энергосбережение на территории Демянского муниципального района на 2017 -2024 годы» не выполнено одно мероприятие «Установка приборов учета»,т.к. на собрании жильцов многоквартирных домов, граждане не поддержали проведения этого мероприятия.

**«Управление муниципальными финансами в Демянском**

**муниципальном районе на 2019-2025 годы»**

Программа «Управление муниципальными финансами в Демянском муниципальном районе на 2019-2025 годы» включает в себя три подпрограммы.

По подпрограмме **«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Демянского муниципального района на 2019-2025 годы»** Мероприятие «Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета финансов Демянского муниципального района» выполнено на 99,5%. Исполнение составило 4836,3 тыс. рублей при плане 4860,4 тыс. рублей по фактической потребности.

По подпрограмме «**Повышение эффективности бюджетных расходов Демянского муниципального района на 2019-2025 годы»** мероприятия:

«Обеспечение выполнения плана приватизации муниципального имущества Демянского муниципального района в целях обеспечения получения дополнительных доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности Демянского муниципального района» выполнено на 50%. В связи с отсутствием заявок не состоялись торги по продаже 2 объектов недвижимого имущества с земельными участками и 1 объекта движимого имущества;

«Модернизация, развитие и сопровождение информационной системы планирования, исполнения, администрирования поступлений, контроля и финансово-экономического анализа бюджета» выполнено на 97,5%. Средства освоены в сумме 117 тыс. рублей от плана 120 тыс. рублей по фактической потребности.

**«Градостроительная политика на территории Демянского муниципального района на 2021-2025 годы»**

Мероприятие «Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования Демянского муниципального района» не выполнен по причине отсутствия фактической потребности.

**«Развитие физической культуры и спорта в Демянском муниципальном районе на 2021-2026 годы»**

Мероприятие «Организация присвоения второго спортивного разряда…» выполнен частично связи с отсутствием групп населения, осуществляющих целенаправленную подготовку к сдаче данных тестов.

**«Развитие образования в Демянском муниципальном**

**районе на 2021-2026 годы**»

**По подпрограмме «Развитие дошкольного и общего образования в Демянском муниципальном районе на 2021-2026 годы»**

Не выполнено мероприятие «Оптимизация сети общеобразовательных организаций». Причина – в плане мероприятий «дорожной карты» оптимизация сети общеобразовательных организаций запланирована в 2026 году

По подпрограмме **«Развитие дополнительного образования в Демянском муниципальном районе на 2021-2026 годы»** не выполнено два мероприятия:

Не выполнено мероприятие «Организация участия в областном конкурсе программ дополнительного образования». Причина невыполнения - отсутствие программ дополнительного образования, советующих требованиям областного конкурса.

**По подпрограмме «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2021-2026 годы»**

Не выполнено мероприятие «Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовременной выплаты на текущий ремонт находящихся в их собственности жилых помещений». Причина - из лимита бюджетных ассигнований на выплату единовременного пособия лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на ремонт жилых помещений, находящихся в их собственности снята сумма в размере 40000 тысячи рублей в связи с отказом собственника от финансовых средств на текущий ремонт закреплённого за ним жилья.

Не выполнено мероприятие «Строительство (приобретение) жилых помещений для детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений». Причина – приобретены 5 благоустроенных квартир на областную субвенцию в конце 2022 года, предоставлены 3 лицам, в 2023 году предоставлены еще 2 по договорам найма.

**По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования в Демянском муниципальном районе на 2021-2026 годы»**

Подпункты всех мероприятий не выполнены в полном объеме в связи с отсутствием потребности в денежных средствах.

**Развитие культуры Демянскогом муниципального района на 2019-2024 год**

Мероприятие «Создание модельных библиотек в целях модернизации сельской библиотечной сети» признан не выполненным в связи с отсутствием изготовления дизайн-проекта модельной библиотеки. Достигнута договоренность между управлением культуры и молодежной политики, министерством культуры Новгородской области и НовГУ им. Ярослава Мудрого об изготовлении проекта в 2024 г.

**«Реализация молодёжной политики в Демянском районе на 2021-2026 годы»,**

Три мероприятия программы признаны не выполненными, т.к. исполнителем не представлена информация об их исполнении.

**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Демянском муниципальном районе»**

Признаны не выполненными мероприятия:

«Приобретение памяток для детей дошкольного возраста для профилактики детского дорожно- транспортного травматизма» по причине отсутствия финансирования.

**«Повышение безопасности дорожного движения Демянского муниципального района на 2017-2021 годы».**

На 50% выполнены два мероприятия «Конкурс среди педагогов, родителей и детей образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования «Дорожная азбука»» и «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге» по причине ограниченного финансирования.

**Сведения о финансировании мероприятий муниципальных программ представлены в приложении №3.**

По 4 муниципальным программам «Обеспечение прав потребителей в Демянском муниципальном районе на 2019-2024 годы», «Развитие сельского хозяйства в Демянском муниципальном районе на 2020-2024 годы», «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Демянском муниципальном районе», «Укрепление общественного здоровья среди населения Демянского муниципального района» финансирование не планировалось.

По 12 муниципальным программам района средства использованы на 95% и более:

«Развитие муниципальной службы и местного самоуправления в Демянском муниципальном районе (2021-2025 годы)»,

«Противодействие коррупции на 2019-2025 годы»,

«Развитие системы управления муниципальным имуществом Демянского муниципального района на 2017-2023 годы»,

**«**Организация транспортного обслуживания населения на территории Демянского муниципального района на 2020-2025 годы»,

«Развитие электронного правительства и информационного общества в Демянском муниципальном районе на 2017-2025 годы»,

«Управление муниципальными финансами в Демянском муниципальном районе на 2019-2025 годы»,

«Развитие жилищного строительства на территории Демянского муниципального района на 2014-2024 годы»,

«Комплексное развитие сельских территорий Демянского муниципального района до 2025 года»,

«Развитие культуры Демянского муниципального района на 2019-2024 годы»,

«Развитие образования в Демянском муниципальном районе на 2021-2026 годы»,

«Развитие физической культуры и спорта в Демянском муниципальном районе на 2021-2026 годы»,

«Повышение безопасности дорожного движения Демянского муниципального района на 2017-2024 годы»,

По 3 муниципальным программам района средства использованы от 70% до 95%:

«Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Демянского муниципального района на 2017 -2024 годы»,

«Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района на 2017-2024 годы»

«Развитие молодёжной политики в Демянском районе на 2021-2026 годы».

По 2 муниципальным программам района средства использованы менее 70%:

«Развитие малого и среднего предпринимательства Демянского муниципального района на 2017-2022 годы» (на 32,4%).

«Развитие торговли в Демянском муниципальном районе на 2017-2023 годы». Причиной этому является предоставление субсидий в конце 2022 года, разработка НПА (прохождение всех процедур в соответствии с действующим законодательством). Основное фактическое использование средств пройдет в 1 квартале 2023 года.

По программе «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Демянском муниципальном районе на 2017-2022 годы» средства запланированные в размере 3 тыс.рублей не использованы полностью - 0% по причине отсутствия фактической необходимости.

По программе «Градостроительная политика на территории Демянского муниципального района на 2021-2025 годы» средства запланированные в размере 2700 тыс.рублей не использованы – 0% по причине отсутствия фактической необходимости.

Т.о. проанализировав финансирование всех муниципальных программ района можно сделать вывод, что расходные обязательства, принятые Администрацией муниципального района, выполнены в полном объеме.

**Обобщенные результаты оценки эффективности муниципальных программ представлены в приложении №4**

Согласно проведенным расчетам определена оценка эффективности 23 реализуемых в 2022 году муниципальных программ, которая представлена в обобщенных результатах оценки эффективности (приложение 4).

В соответствии с результатами оценки эффективности 8 муниципальных программ **Демянского муниципального района признаны с высоким уровнем эффективности:**

«Развитие сельского хозяйства в Демянском муниципальном районе на 2020-2024 годы».

«Противодействие коррупции на 2019-2025 годы»,

«Развитие системы управления муниципальным имуществом Демянского района на 2017-2023 годы».

«Развитие электронного правительства и информационного общества в Демянском муниципальном районе на 2017-2025 годы»,

«Обеспечение прав потребителей в Демянском муниципальном районе на 2019 – 2024 годы»,

«Развитие культуры Демянского муниципального района на 2019-2024 годы»,

«Организация транспортного обслуживания населения на территории Демянского муниципального района на 2020-2025 годы»

«Развитие образования в Демянском муниципальном районе на 2021-2026 годы».

10 муниципальных программы **Демянского муниципального района признаны с удовлетворительным уровнем эффективности:**

«Управление муниципальными финансами в Демянском муниципальном районе на 2019-2025 годы».

«Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района на 2017-2024 годы»,

«Развитие жилищного строительства на территории Демянского муниципального района на 2014-2024 годы»,

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Демянском муниципальном районе»,

«Комплексное развитие сельских территорий Демянского муниципального района до 2025 года»,

«Развитие физической культуры и спорта в Демянском муниципальном районе на 2021-2026 годы»,

«Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Демянского муниципального района на 2017 -2024 годы»,

«Реализация молодёжной политики в Демянском районе на 2021-2026 годы»,

«Повышение безопасности дорожного движения Демянского муниципального района на 2017-2024 годы»,

«Укрепление общественного здоровья среди населения Демянского муниципального района».

**Неудовлетворительными признаны:**

«Развитие муниципальной службы и местного самоуправления в Демянском муниципальном районе (2021-2025 годы)»,

«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Демянском муниципальном районе на 2017-2022 годы» по причине не использования 3 тыс.рублей в подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма в Демянском муниципальном районе на 2017-2022 годы,

«Развитие малого и среднего предпринимательства Демянского муниципального района на 2017-2022 годы»,

«Развитие торговли в Демянском муниципальном районе на 2017-2023 годы»,

«Градостроительная политика на территории Демянского муниципального района на 2021-2025 годы».

**Ответственным исполнителям** чьи программы признаны неудовлетворительными срочно внести все соответствующие изменения, дополнения.

В результате отсутствия мониторинга по программе «Развитие муниципальной службы и местного самоуправления в Демянском муниципальном районе (2021-2025 годы)», неоткорректированы планы по целевым показателям (5, 6, 7, 13) и программа признана неудовлетворительной.

В результате отсутствия мониторинга по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма в Демянском муниципальном районе на 2017-2022 годы», неоткорректированы планы по финансированию подпрограммы и как следствие, вся программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Демянском муниципальном районе на 2017-2022 годы» признана неудовлетворительной.

Кроме того, всем исполнителям муниципальных программ рекомендовано на постоянной основе отслеживать своевременное выполнение мероприятий программы и целевых показателей, вносить изменения в НПА.

По подпрограмме «Энергосбережение на территории Демянского муниципального района на 2017-2024 годы» программы «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района на 2017-2024 годы» не предусмотрено ни одного показателя, что не дает возможности реально оценить эффективность. Ответственным исполнителям необходимо предусмотреть оценивающие показатели.

**Всем ответственным исполнителям муниципальных программ обеспечить своевременное размещение информации о муниципальных программах в государственной автоматизированной системе «Управление».**

**Начальник управления по экономическому**

**развитию и сельскому хозяйству**

**Администрации Демянского**

**муниципального района Н.С.Гарина**